ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом                                                   управления образования администрации муниципального образования Староминский район от 10.08.2015г. №964

**ПЛАН**

**мероприятий управления образования администрации муниципального образования  Староминский  район  по формированию независимой системы оценки качества работы образовательных организаций муниципального образования  Староминский  район на 2015-2016 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Мероприятие** | **Срок****исполнения**  | **Ответственные** |
| 1.
 | Разработка и утверждение нового Положения об общественном совете при управлении образования администрации муниципального образования Староминский район | август 2015 |    Врона З.А. |
| 1.
 | Утверждение состава общественного совета при управлении образования администрации муниципального образования Староминский район | до 1 сентября2015 |  Ульянов В.Ю. |
| 1.
 | Размещение на официальном сайте управления образования администрации муниципального образования Староминский  район   в разделе о формировании независимой системы оценки качества работы  образовательных организаций новых нормативных документов |    ноябрь- 2015 |   З.А.Врона, оператор |
| 1.
 |  Проверка сайтов образовательных организаций их соответствие  Правилам размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 |   ноябрь-2015    |   Пазухина     Врона З.А. Петренко Т.И.Мироненко Н.А., члены общественного Совета |
| 1.
 | Разработка и утверждение порядка проведения независимой системы оценки качества работы  образовательной организаций |  ноябрь -2015 |  ВронаЗ.А.  |
| 1.
 | Разработка и утверждение индикаторов для расчета показателей   эффективности деятельности образовательных организации | сентябрь- ноябрь 2015 | Врона З.А.Петренко Т.И.Мироненко Н.А. |
| 1.
 | Обеспечение информационной открытости образовательных организаций |  постоянно |    .Руководители ОО |
| 1.
 | Формирование перечня  образовательных организаций для проведения оценки качества их работы на основе изучения общественного мнения  |  октябрь -2015,2016   |   Общественный Совет   |
| 1.
 | Проведение заседаний общественного Совета по независимой оценки качества работы образовательных организаций |  не менее двух раз в год |   ВронаЗ.А. председатель общественного Совета |
| 1.
 | Проведение мониторингов и формирование рейтингов   образовательных  организаций | ноябрь,декабрь 2015,2016 |  Пыдык Л.К.общественный Совет |
| 1.
 | Изучение результатов оценки качества и рейтингов деятельности   образовательных организаций | сентябрь- декабрь  2015,2016 |  Врона З.А.Петренко Т.И.Мироненко Н.А  |
| 1.
 | Подготовка совместно с общественным советом предложений по улучшению качества предоставления услуг образовательными  организациями |    Январь -2015   |  Управление образования ,  общественный Совет |
| 1.
 | Направление в образовательной организации рекомендаций об улучшении качества их работы, подготовленные с учетом предложений общественного совета при управлении образования администрации муниципального образования   Староминский район |  Январь-февраль 2015   |  Врона З.А. Петренко Т.И. МироненкоН.А.Пыдык Л.К. |
| 1.
 | Размещение информации о  результатах проведения  независимой   оценки качества работы  на официальном сайте управления образования администрации муниципального образования Староминский район    |  до 15 декабря 2015,2016 |   Врона З.А. , оператор |
| 1.
 |  Подготовить отчет о результатах проведения независимой оценки качества работы образовательной организации |   до 11.01.2016 |   Врона З.А. |